## Sheet1
Task Description | Start Date | End Date | Duration (days)
Task 2 JavaDoc | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 3
Task 1 JavaDoc | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 3
Task 2 Unit Testing | 2024-11-20 | 2024-11-23 | 3
Task 1 Unit Testing | 2024-11-20 | 2024-11-23 | 3
Teacher Login UI | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 1
Teacher Registration UI | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 2
Teacher Exam Management UI | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 4
Teacher Question Management UI | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 3
Exam Entity Implementation | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 8
Student Grade Statistics UI | 2024-11-01 | 2024-11-20 | 19
Question Entity Implementation | 2024-10-31 | 2024-11-10 | 10
Student Login UI | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 7
Manager Course Management | 2024-10-28 | 2024-11-07 | 10
Teacher Grade Short Questions | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 14
Manager Teacher Management | 2024-10-27 | 2024-11-12 | 16
Teacher Grade Statistics | 2024-10-27 | 2024-11-10 | 14
Student Start Exam UI | 2024-10-27 | 2024-11-20 | 24
Manager Student Management | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 18
Student Registration UI | 2024-10-25 | 2024-11-19 | 25
Manager Login | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 8